## Hoja1
"Proyecto CREBYS-ITJ"
Seguimiento -- Lineas de Acción
Intención.- | Tener una en cada modificación del proyecto una visión
general de él mismo. Esto nos permitirá optimizar
tiempo pues no tendrémos que volver a repasar lo que
ya se hizp. Solo se hará lo que está pendiente
sabieno que eso es en lo que debo utilizar el tiempo
No. P | Nombre | Seguimiento | Acciones | P. Ref | Llevar a cabo el día
1 | Revisión del Proyecto | Descripción de la tecnología que se utilizará | a) Terminar "Descripción de la tecnología que se utilizará". Status: Cuestionario 1 (Documentación CREBYS-ITJ) |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 09:00 hrs | ………
|  |  | b) Citar referencia de Información del ITJ |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 12:30:00 hrs | salir
8 | Elaboración detallada "Seguimiento de requisiciones" | Se elabora documento "Flujo de Elaboración de Requisiciones" | Status: Llegada a Planeación |  | Al finalizar P. 5 | ………
7 | Elaboración detallada "PTA Institucional" | Pendientes… | Sacar cita en PPP |  | Al finalizar P. 8
5 | Elaboración detallada "POA" | Se elabora documento "Flujo de elaboracion POA" | a) Solicitar Archivo Desgloce de Metas a PPP |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 12:40:00 hrs | salir
|  |  | b) Edición del Documento "Desglosando cada campo de los documentos de POA". Status "Formato de solicitud de Autorización para la adquisición de Software (3409) " se elabora entrevista a PPP # 4 |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 10:30:00 hrs | ………..
4 | Determinación correcta de Análisis |  | a)Conocer el proceso de exácto de cómo se elabora POA | 5
|  |  | b) Conocer el proceso exácto de seguimiento de requisiciones | 8
|  |  | c)Conocer el proceso exácto de cómo elabora PTA | 7
|  |  | d) Elaborar Diagrama de los anteriores con StarUML | 6
3 | Conocimientos de conexión de MySQL con PHP |  | a)Determinación correcta de Análisis | 4
|  |  | b) Elaboración de Base de Datos. Status: Borrador en Papel (Se agregarán 4 campos a req. Para buzón) |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 14:00 | ………….
|  |  | c) Contactar maestra Monroy para esesoramiento | 4
2 | Programación del Sistema | Se necesitan conocimientos de PHP: Cookies, CSS, PHP-MySQL. | a)Se lleva a cabo curso en línea PHP: "Manual PHP 5". Ref: http://www.desarrolloweb.com/manuales/58/ Status: "14 Repasando la creación de clases" |  | Jueves, 14 de Octubre del 2010, 13:00 hrs. | …………
|  |  | b) Conocimientos de Conexión de MySQL con PHP. | 3
c) Investigar Firmas digitales. Status: versypdf.php.2.5.x86.windows
d) Buscar Manual de My SQL. Status: mysql-refman-5.0-es-pdf-1-20101015.noarch y refman-5.0-es.pdf
6 | Aprendiendo Star UML | Se necesitan conocimientos de Diagrama de Procesos | a) Visualizar ejemplo de Proyecto RSR |  | Jueves 7 de Octubre del 2010, 09 hrs.
|  |  | b) Estudiar Diagramas de Secuencia. Ref: http://www.clikear.com/manuales/uml/index.aspx |  | Jueves 14 de Octubre del 2010, 14:00 hrs.
|  |  | c) Investigar Información sobre dibujo de base de datos |  | Jueves 14 de Octubre del 2010, 14:30 hrs.